## Sheet1
|  |  | 우석 | 태형 | 세영 | 휘재 | 주희
| 2019-09-02 | 프로젝트설정 |  | 인풋처리 | 화면비 |  |  |  | 프로젝트설정 | 카메라 | 인풋처리 | 화면비
| 2019-09-03 | 터레인 | 움직이기(인풋) |  | 네비게이션 |  |  |  | 플레이어 움직이기 | 애니메이션 | >>움직이기? | 네비게이션
| 2019-09-04 | 게임플롯 |  | 오브젝트 |  |  |  |  | 상호작용
| 2019-09-05 | 상호작용 |  |  | 사운드리소스마감 |  | UI마감 |  | 배치하기 | 맵작성
작업 | 2019-09-06 |  | UI합치기 |  | 그래픽리소스마감 |  |  |  | 게임플롯 | 어떻게 진행
마감 | 2019-09-07 | 배치(해서테스트) | 카메라-시네마틱 |  | 빛,셰이더,파티클 |  |  |  | UI | 시작버튼같은 로고같은
저녁6시 | 2019-09-08 | [7 empty] | 사운드 | 리소스+배치
| 2019-09-09 |  |  |  |  | 개수 | "+ | 마감 | 빛
|  |  |  | UI그래픽 |  |  |  |  | 셰이더
|  | 걷기 |  | 플레이어 | 모델링애니 | 1 |  | 5일 | 파티클 | 빗방울(물방울)
|  | 아이들 |  | 풀 |  | 3
|  |  |  | 돌멩이 |  | 3 |  | 6일
|  | "+ |  | 연꽃잎 |  | 1 |  |  | "+
|  | 상호작용 |  | 버섯 | 모델링 | 1 |  |  | 돌떨어지기 | 트리거
|  |  |  | 거미줄 | 플레인모델링 | 1
|  |  |  | 꽃 | 플레인모델링 | 2 |  | 7일
"+
민들
|  |  |  | 이끼 | 텍스쳐 | 1 | 1
|  |  |  | 이끼꽃 | 플레인모델링 | 1 | 1 | 7일